## Cronograma
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES – PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN
Fase | Tarea | Responsable | Duración | 23/01 | 24/01 | 25/01 | 26/01 | 27/01 | 28/01 | 29/01 | 30/01 | 31/01 | 01/02 | 02/02 | 03/02 | 04/02 | 05/02 | 06/02 | 07/02 | 08/02 | 09/02 | 10/02 | 11/02 | 12/02 | 13/02 | 14/02 | 15/02 | 16/02 | 17/02 | 18/02 | 19/02 | 20/02 | 21/02 | 22/02 | 23/02 | 24/02 | 25/02 | 26/02 | 27/02 | 28/02 | 01/03 | 02/03 | 03/03 | 04/03 | 05/03 | 06/03 | 07/03 | 08/03 | 09/03 | 10/03 | 11/03 | 12/03 | 13/03 | 14/03 | 15/03
Fase 1 | Identificación del problema | Equipo completo | 3 días
| Redacción de justificación | Equipo completo | 2 días
| Planteamiento inicial | Equipo completo | 2 días
Fase 2 | Redacción de objetivos generales | Jorge Parra | 3 días
| Redacción de objetivos específicos | Jose Holguien | 2 días
| Ajuste de coherencia interna | Alejandro Carrasco | 2 días
Fase 3 | Hipótesis general y específicas | Manuel Saez | 4 días
| Alineación con objetivos | Luis Hernandez | 3 días
Fase 4 | Localización de artículos académicos | Jorge Parra | 4 días
| Selección preliminar de fuentes | Jose Holguien | 3 días
Fase 5 | Selección intencional de literatura | Alejandro Carrasco | 4 días
| Ampliación hasta ~50 fuentes | Manuel Saez | 3 días
Fase 6 | Organización por categorías temáticas | Luis Hernandez | 5 días
| Construcción matriz comparativa | Jorge Parra | 10 días
Fase 7 | Redacción marco teórico | Equipo completo | 5 días
| Redacción marco conceptual | Equipo completo | 5 días
| Estado del arte | Equipo completo | 5 días
Fase 8 | Determinación de variables | Equipo completo | 3 días
| Diseño no experimental | Equipo completo | 3 días
| Delimitaciones del estudio | Equipo completo | 2 días
Fase 9 | Análisis crítico de evidencia | Jose Holguien | 3 días
| Comparación con hipótesis | Alejandro Carrasco | 2 días
Fase 10 | Corrección de coherencia y formato APA | Manuel Saez | 3 días
| Referencias finales y entrega | Luis Hernandez | 2 días
Leyenda: | Completada | Pendiente